## ความก้าวหน้า68
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
1 | โครงก่อสร้างถนน คสล ม.3 บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 66000 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 64000 | กองช่าง
| โนนจิก (ซอยบ้านนางแดง) | หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ผิวจราจร 4 ม ยาว 185 ม | งบ อบต
หนา 0.15 ม พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.วัฒนานคร กำหนด
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 91000 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 86000 | กองช่าง
| บ้านสระลพ (ซอยท่าดินทราย) ต่อจาก | หมู่ที่ 4 (ซอยท่าดินทราย) ผิวจราจร ก 3 ม ยาว39ม. | งบ อบต
| จุดเดิม | หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 107 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.วัฒนานคร กำหนด
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 384000 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 377000 | กองช่าง
| บ้านทางหลวง เส้นกำนันใจ | หมู่ที่ 9 (เส้นกำนันใจ) ผิวจราจร ก 4 ม ยาว 131 ม. | งบ อบต
หนา0.20ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.วัฒนานคร กำหนด
2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 419000 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 408000 | กองช่าง
| บ้านทางหลวง(ซอยไปฝายต่อจาก | หมู่ที่ 9 ผิวจราจร ก 4 ม ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. | งบ อบต
| จุดเดิม) | หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.วัฒนานคร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 444900 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 437700 | กองช่าง
| (ซอยห้วยทุ่ง) | หมู่ที่ 1 ผิวจราจร ก 5 ม ยาว 118 ม. หนา0.15 ม. | งบ อบต
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.วัฒนานคร
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 235000 | ก.พ-พ.ค.68 |  | / |  | 218000 | กองช่าง
| (ซอยศาลากลางบ้านต่อจากจุดเดิม) | หมู่ที่ 6 ผิวจราจร ก 4 ม ยาว 77 ม. หนา0.15 ม. | งบ อบต
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม และป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.วัฒนานคร
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน | 6315000 | ก.พ-มิ.ย.68 |  | / |  | 5360000 | กองช่าง
| สายข้างร้านถูกดี ไปเชื่อมถนนเสาวณีย์ | เสาวณีย์ถึงชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม ไปเชื่อม | เงินอุดหนุน
| ถึงชลประทาน | บ้านหนองคลอง ม.11 | เฉพาะกิจ
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้า 4 ม ยาว 1,500 ม. หนา 0.15
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้า 4 ม ยาว 820 ม. หนา 0.15
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตร.ม
3
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
8 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย | 230400 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
| (ปรับปรุงท่อระบายน้ำ) | นานายเทพ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | งบ อบต
1.00 ม.จำนวน 3 แถว แถวละ 8 ท่อน
รวมท่อระบายน้ำจำนวน 24 ท่อน
|  | 2.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ถนนลูกรัง | 28200 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
เลียบคลองไส้ไก่เชื่อมถนน ม.3,6,13,9 วางท่อระบาย
น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 ม.จำนวน 2 แถว
แถวละ 8 ท่อนรวมท่อระบายน้ำจำนวน 16 ท่อน
|  | 3.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 | 18000 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
ทางไปบ้านอดีตกำนันสมใจ เชื่อมหมู่ที่ 6 จุดที่ 1
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร
จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวมท่อระบายน้ำ จำนวน
12 ท่อน
|  | 4.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ทางไปบ้าน | 18000 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
อดีตกำนันสมใจ เชื่อมหมู่ที่ 6 จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 แถว
แถวละ 6 ท่อนรวมท่อระบายน้ำจำนวน 12 ท่อน
|  | 5.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางไปบ้านอดีตกำนัน | 18000 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
ไปเชื่อมหมู่ที่ 6 จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางขนาด 0.40 ม. จำนวน 2 แถว ๆละ 6 ท่อน
รวมท่อระบายน้ำจำนวน 12 ท่อน
4
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ทางไปประปา | 22500 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
| (ปรับปรุงท่อระบายน้ำ) | หมู่บ้าน เส้นทางไปบ้านหนองบัว วางท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่า 0.40 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ ท่อน รวมวางท่อ
ระบายน้ำจำนวน 14 ท่อน
|  | 7.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 คลองห้วยซ้ง | 54000 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80ม.
จำนวน 8 ท่อน
|  | 8.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 คลองห้วยซ้ง | 46000 | มี.ค.-พ.ค.68 | / |  |  |  | กองช่าง
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.
จำนวน 8 ท่อน
9 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา | 50000 | ม.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
| ได้ (ค่าK) | ได้ (ค่าK)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
10 | โครงการส่งเสริมการเลือกตั้งตาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ | 300000 | พ.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| ระบอบประชาธิปไตย | อปท ตามที่กฏหมายกำหนด การให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนให้ทราบหน้าที่
11 | การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม | 30000 | พ.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งาน
| ผู้สูงอายุ ช่อลำดวนเกมส์ | โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุ | [6 empty] | สวัสดิการสังคม
ช่อลำดวนเกมส์ครั้งที่ 4
5
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
12 | ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งาน
| ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ | [6 empty] | สวัสดิการสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน
2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
13 | กิจกรรมวันคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน | 10000 | 1967-11-01 | / |  |  |  | งาน
|  | คนพิการ | [6 empty] | สวัสดิการสังคม
14 | ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ | 200000 | พ.ย.-ส.ค.68 |  | / |  | 67300.39 | งาน
| และบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ | [6 empty] | สวัสดิการสังคม
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
15 | โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วัด ประชา | 30000 | พ.ค.-ส.ค.68 | / |  |  |  | กองการ
| พัฒนาวัด ด้วยแนว 3-5-7-9 ระยะ | รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนว 3-5-7-9 ระยะ | [6 empty] | ศึกษา
| เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) | เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)สำหรับ
| สำหรับวัดมุจลินทาราม และโรงเรียน | วัดมุจลินทาราม และโรงเรียนบ้านเนินผาสุก
บ้านเนินผาสุก
16 | โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วัด ประชา | 30000 | พ.ค.-ส.ค.68 | / |  |  |  | กองการ
| พัฒนาวัด ด้วยแนว 3-5-7-9 ระยะ | รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนว 3-5-7-9 ระยะ | [6 empty] | ศึกษา
| เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) | เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับ
| สำหรับวัดหนองคุ้ม และศูนย์ | วัดหนองคุ้ม และศูนย์พัฒนาเด็กทางหลวง
พัฒนาเด็กทางหลวง
6
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
17 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 60000 | 1968-04-01 |  | / |  |  | กองการ
| วันกตัญญูและแห่พระบรมสารีริก | และวันกตัญญู ประจำปี 2568 | [6 empty] | ศึกษา
| ธาตุ ประจำปี 2568 | กิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2568
18 | โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ | 30000 | 1968-07-01 | / |  |  |  | กองการ
| 2568 | ทางพระพุทธศาสนา | [6 empty] | ศึกษา
19 | โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ | 50000 | ต.ค.-ส.ค.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
20 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิด | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒานคร เพื่อ | 10000 | ต.ค.-ส.ค.68 | / |  |  |  | กองการ
| ทูนสถาบัน | อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดงาน | [6 empty] | ศึกษา
และเทิดทูนสถาบัน
21 | กิจกรรมเนื่องในวันสถานปนาจังหวัด | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒานคร เพื่อ | 5000 | 1967-12-01 |  |  | / | 5000 | กองการ
| สระแก้ว | อุดหนุนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว | [6 empty] | ศึกษา
22 | กิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรม | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร อุดหนุน | 30000 | ก.พ.-มี.ค.68 |  |  | / | 30000 | กองการ
| เบื้องบูรพาและงานกาชาด จังหวัด | จัดงานเทศการประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรม | [6 empty] | ศึกษา
| สระแก้ว | เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปั 2568
23 | กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช | อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท | 5000 | 1967-10-01 |  |  | / | 5000 | กองการ
| ประจำปี 2567 | สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช | [6 empty] | ศึกษา
มหาราชบรมถบพิตร ประจำปี 2567
24 | กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร | 4000 | 1968-04-01 | / |  |  |  | กองการ
| พระนเรศวรมหาราช | กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร | [6 empty] | ศึกษา
มหาราช ประจำปี 2568
7
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
25 | กิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฏาบดินทร์ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง วันมหาเจษฏาบดินทร์ | 3000 | 1968-03-01 |  |  | / | 3000 | กองการ
| พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | [7 empty] | ศึกษา
26 | กิจกรรมวันปิยมหาราช | อุดหนุนที่ทำการปกครอง วันปิยมหาราช | 3000 | 1967-10-01 | / |  |  |  | กองการ
|  | ประจำปี 2567 | [6 empty] | ศึกษา
27 | กิจกรรมวันสงกรานต์และวันกตัญญู | อุดหนุนที่ทำการปกครอง วันกตัญญูและ | 18000 | 1968-04-01 | / |  |  |  | กองการ
| อำเภอวัฒนานคร | วันสงกรานต์อำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2568 | [6 empty] | ศึกษา
28 | กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร เพื่อ | 5000 | 1967-12-01 |  |  | / | 5000 | กองการ
| พรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรม | อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา | [6 empty] | ศึกษา
| ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช | ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล
| มหาราช บรมนาถบพิตร | อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567
29 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร เพื่อ | 7000 | 1968-07-01 | / |  |  |  | กองการ
| เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร | อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม | [6 empty] | ศึกษา
| มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า | เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
| เจ้าอยู่หัว | พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568
30 | กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม | อุดหนุนกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ | 5000 | 1968-08-01 | / |  |  |  | กองการ
| เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี | นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี | [6 empty] | ศึกษา
| นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | พันปีหลวง ประจำปี 2568 และวันแม่แห่งชาติ
31 | กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา | อุดหนุนกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ | 5000 | 1968-06-01 | / |  |  |  | กองการ
| สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล | พระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี | [6 empty] | ศึกษา
| ลักาณ์พระบรมราชินี | ประจำปี 2568
32 | จัดงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ | อุดหนุนกิจกรรมงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ | 30000 | 1967-12-01 |  |  | / | 30000 | กองการ
| นเรศวรมหาราช | นเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2568 | [6 empty] | ศึกษา
33 | พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล | อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอ | 3000 | 1968-05-01 | / |  |  |  | กองการ
|  | อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล | [6 empty] | ศึกษา
ประจำปี 2568
8
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
34 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ | อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า | 3000 | 1968-04-01 | / |  |  |  | กองการ
| ฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม | จุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ | [6 empty] | ศึกษา
| ราชวงค์ | ประจำปี 2568
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
35 | กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 20000 | 1968-03-01 | / |  |  |  | การรักษาความ
| เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2568 | เนื่องในวัน อปพร วันที่ 22 มีนาคม 2568 | [6 empty] | สงบภายใน
36 | ค่าใช้จ่ายการเยียวยาช่วยเหลือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | การรักษาความ
| ประชาชนด้านสาธารณภัย | ด้านสาธารณภัยของ อปท | [6 empty] | สงบภายใน
37 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20000 | พ.ค.-มิ.ย.68 | / |  |  |  | การรักษาความ
| ระงับอัคคีภัย | การป้องกันและระงับอัคคีภัย | [6 empty] | สงบภายใน
38 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 28000 | ธ.ค.-ม.ค.68 |  |  | / | 28000 | การรักษาความ
| ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | [6 empty] | สงบภายใน
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568
39 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 28000 | 1968-04-01 | / |  |  |  | การรักษาความ
| ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | [6 empty] | สงบภายใน
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568
2.7 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
40 | นิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่างานนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 1968-01-01 |  |  | / | 70000 | กองการ
|  | ประจำปี 2568 | [6 empty] | ศึกษา
9
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
41 | ส่งเสริมนันทนาการของเด็กปฐมวัย | ส่งเสริมนันทนาการของเด็กปฐมวัย | 50000 | มิ.ย.-ส.ค.68 | / |  |  |  | กองการ
| (แข่งขันกีฬา) | [7 empty] | ศึกษา
42 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน | 1.อาหารกลางวันสำหรับ ศพด | 882000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 287622 | กองการ
| ศึกษา | 2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 183600 |  |  | / |  |  | ศึกษา
|  | 3.ค่าหนังสือเรียน | 8000 |  |  | /
|  | 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน | 11600 |  |  | /
|  | 5.ค่าเครื่องแบบผู้เรียน | 13600 |  |  | /
|  | 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 18560 |  |  | /
43 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร | 288000 |  |  | / |  | 93600 | กองการ
|  | กลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเนินผาสุก | [6 empty] | ศึกษา
2.8 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
44 | โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน | 10000 | มิ.ย.-ส.ค.68 | / |  |  |  | งาน
สาธารณสุข
45 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการธนาคารขยะ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | งาน
สาธารณสุข
46 | ป้องกันควบคุมโรคระบาดและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้าน | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งาน
| โรคติดต่อ | คุณภาพชีวิตป้องกันและบรรเทาภัยโรคระบาด | [6 empty] | สาธารณสุข
/โรคติดต่อ
47 | ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข | 80000 | 1968-03-01 |  |  | / | 78285 | งาน
|  | และแมว ประจำปี 2568 | [6 empty] | สาธารณสุข
48 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมสุข | 10000 | มิ.ย.-ส.ค.68 | / |  |  |  | งาน
| การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | ภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม | [6 empty] | สาธารณสุข
10
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
49 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | งาน
| (อถล) | โลก (อถล.) | [6 empty] | สาธารณสุข
50 | เงินอุดหนุนประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 280000 | 1968-03-01 |  |  | / | 280000 | งาน
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ | [6 empty] | สาธารณสุข
| สุข | 20,000 บาท
2.9 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
51 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม | 210000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 90010 | สำนักปลัด
52 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 12000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 4100 | สำนักปลัด
53 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังผู้สูงอายุ | 9706800 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 4533900 | สำนักปลัด
54 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2640000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 1282800 | สำนักปลัด
55 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 180000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 78000 | สำนักปลัด
56 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์กรณีฉุกเฉิน | 216044 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 1825 | สำนักปลัด
หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน
57 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 165000 | 1967-12-01 |  |  | / | 165000 | สำนักปลัด
| ภาพตำบลวัฒนานคร | ตำบลวัฒนานคร
58 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 540000 | 1967-12-01 |  |  | / | 343068.8 | สำนักปลัด
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) | ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)
59 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ | 45000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | สำนักปลัด
11
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
60 | ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม | 20000 | พ.ค.-มิ.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
61 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ | 10000 | พ.ค.-มิ.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| พระราชดำริ | กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
62 | เงินเดือน/นายก รองนายก | เพื่อจ่ายเงินเดือน นายก รองนายก อบต. | 695520 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 362880 | สำนักปลัด
63 | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่ง นายก รองนายก | 120000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 90000 | สำนักปลัด
นายก/รองนายก
64 | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก รองนายก | 120000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 90000 | สำนักปลัด
นายก
65 | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก | 115920 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 60480 | สำนักปลัด
ปรึกษานายก อบต.
66 | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา | เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทน ประธานสภา/รองประธาน | 1838160 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 959040 | สำนักปลัด
| /สมาชิกสภา/เลขานุการสภา | สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
67 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน | 2579610 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 1176360 | สำนักปลัด
ส่วนท้องถิ่น
68 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | 252000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 126000 | สำนักปลัด
69 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม | 981360 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | สำนักปลัด
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
70 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 120000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 436500 | สำนักปลัด
12
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
71 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| ประโยชน์แก่ อปท | ความรับผิดทางละเมิด
72 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| สวนทางวินัย | วินัย
73 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง | 120000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
ตั้ง
74 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| พิมพ์บัญชีรายชื่อเลือกตั้ง ฯลฯ | พิมพ์บัญชีรายชื่อเลือกตั้ง
75 | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| คัดเลือกฯ | คัดเลือกฯ
76 | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประ | 500000 | 1968-09-01 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| พิเศษ | โยชน์แก่ อปท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
77 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราช | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| เวลาราชการ | การ
78 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัย | 70000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 30000 | สำนักปลัด
ระหว่างการปฏิบัติงาน
79 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยการศึกษาบุตร | 40000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 35000 | สำนักปลัด
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
80 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ | 230000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 41506 | สำนักปลัด
81 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง | 70000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 6400 | สำนักปลัด
| พิธีการ | และพิธีการ
82 | ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย | เพื่อจ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายสินไหมทดแทน | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
สินไหมทดแทน
83 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
13
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
84 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | สำนักปลัด
85 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน | 80000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 27281 | สำนักปลัด
วัสดุสิ้นเปลือง เช่นหนังสิอ เครื่องคิดเลข
ที่เจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร ฯลฯ
86 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน วัสดุ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
สิ้นเปลือง อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
ไมโครโพน ขาตั้ง เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
87 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 16450 | สำนักปลัด
88 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 3110 | สำนักปลัด
89 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
90 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 26530 | สำนักปลัด
91 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
92 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 14000 | สำนักปลัด
93 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
94 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า สำหรับที่ทำการ | 400000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 124600.68 | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
95 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ | 40000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 7903.45 | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
96 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 786.3 | สำนักปลัด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
97 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
98 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 7002.6 | สำนักปลัด
99 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซค์ และค่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซค์ ค่าธรรมเนียม | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | สำนักปลัด
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
14
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
100 | เงินเดือนข้าราชการหรือ | เพื่อจ่ายเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน | 475560 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 234480 | งานสถิติ
| พนักงานส่วนท้องถิ่น | ประจำปี | [6 empty] | และวิชาการ
101 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสถิติ
| นอกเวลาราชการ | เวลาราชการ | [6 empty] | และวิชาการ
102 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น | 138000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 26700 | งานสถิติ
|  | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าเล่มหนังสือ | [6 empty] | และวิชาการ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
103 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 3335 | งานสถิติ
| พิธีการ | [7 empty] | และวิชาการ
104 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสถิติ
| ไปราชการ | [7 empty] | และวิชาการ
105 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสถิติ
และวิชาการ
106 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 5056 | งานสถิติ
และวิชาการ
107 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสถิติ
และวิชากร
108 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน | 1059810 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
| ส่วนท้องถิ่น | ประจำปี
109 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 72000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
110 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | 42000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
111 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 827160 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 413160 | กองคลัง
112 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 84000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 60000 | กองคลัง
15
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
113 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง | 200000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
ประโยชน์แก่ อปท
114 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
เวลาราชการ
115 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
116 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
117 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่าย | 246000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 26400 | กองคลัง
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน
118 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
119 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของ | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
120 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับ | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราช | ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
121 | ค่าบำรุงรักษาและซอมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1255000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 83966.44 | กองคลัง
122 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองคลัง
วัสดุสิ้นเปลือง เช่นหนังสิอ เครื่องคิดเลข
ที่เจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร ฯลฯ
123 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน | 25000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 17430 | กองคลัง
วัสดุสิ้นเปลือง เช่นขาตั้งกล้อง เมมโมรี่การ์ด
124 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 2450.3 | กองคลัง
16
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
125 | ค่าบริการไปรณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรณีย์ | 70000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 7882 | กองคลัง
126 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น | 177660 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานควบคุม
| ส่วนท้องถิ่น | [7 empty] | ภายใน
127 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณา | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานควบคุม
|  | จักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ | [6 empty] | ภายใน
ของพนักงานส่วนตำบล
128 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานควบคุม
|  | ของพนักงานส่วนตำบล | [6 empty] | ภายใน
129 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานควบคุม
|  | วัสดุสิ้นเปลือง เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข | [6 empty] | ภายใน
ที่เจาะกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร ฯลฯ
130 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานควบคุม
|  | วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ แผ่นหรือจานบันทึก | [6 empty] | ภายใน
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ
131 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 390390 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 45310 | งานป้องกันฯ
| ส่วนท้องถิ่น | จำนวน 2 อัตรา
132 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม | 112800 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 26793.54 | งานป้องกันฯ
ภารกิจ 1 อัตรา
133 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 24000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 5870.96 | งานป้องกันฯ
จำนวน 1 อัตรา
134 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 2400 | งานป้องกันฯ
| ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน | ประโยชน์แก่ อปท กิจกรรม อปพร ค่าป่วยการชดเชย หรือ
| ท้องถิ่น | เวลาที่เสียเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
135 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
| นอกเวลาราชการ | ราชการของพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุราชการ
136 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
137 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่า | 390000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 50409 | งานป้องกันฯ
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าเช่าทรัพย์สอน ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
138 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม อปพร ทีมกู้ชีพ | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 1750 | งานป้องกันฯ
กู้ภัย ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
139 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของ | 35000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
140 | ค่าเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 15000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
ราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ของ พนักงานส่วนตำบล
141 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
142 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
143 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
144 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 28790 | งานป้องกันฯ
145 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | งานป้องกันฯ
146 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับ อปพร | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
กู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ
147 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 15000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานป้องกันฯ
148 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับ | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 30000 | งานป้องกันฯ
เพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์
18
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
149 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | 2500 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 535 | งานป้องกันฯ
150 | วัสดุจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานจราจร
เช่นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร
151 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | 345750 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
| ส่วนท้องถิ่น | จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
152 | เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล | 24000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
| หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
153 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน | 42000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
|  | จำนวน 1 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
154 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 342760 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 164880 | กองการ
|  | จำนวน 1 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
155 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 216000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 54000 | กองการ
|  | จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
156 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 24000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 12000 | กองการ
|  | จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | ศึกษา
157 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
| เวลาราชการ | เวลาราชการ | [6 empty] | ศึกษา
158 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ถ่ายเอกสาร เข้าปก | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
|  | หนังสือและจ้างเหมาบริการ | [6 empty] | ศึกษา
159 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงต้อนรับบุคคล | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
| พิธีการ | ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก พิมพ์เอกสาร | [6 empty] | ศึกษา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องรวมกับค่าอาหาร ฯลฯ
160 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 4320 | กองการ
|  | ลงทะเบียน ของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ | [6 empty] | ศึกษา
19
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
161 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 10800 | กองการ
|  | ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | [6 empty] | ศึกษา
162 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 27337.1 | กองการ
ศึกษา
163 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
ศึกษา
164 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 18960 | กองการ
ศึกษา
165 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
ศึกษา
166 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 39988.81 | กองการ
ศึกษา
167 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 11658.67 | กองการ
ศึกษา
168 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำหรับ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 3150.6 | กองการ
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | [6 empty] | ศึกษา
169 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 1609152 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 384360 | งานระดับก่อน
| ส่วนท้องถิ่น | [7 empty] | วัยเรียนและ
ประถมศึกษา
170 | เงินวิทยฐานะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ / | 176400 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 88200 | งานระดับก่อน
|  | ครูชำนาญการพิเศษ | [6 empty] | วัยเรียนและ
ประถมศึกษา
171 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ | 289560 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 198480 | งานระดับก่อน
|  | และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | วัยเรียนและ
20
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
172 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง | 12000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 24000 | งานระดับก่อน
|  | ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | วัยเรียนและ
ประถมศึกษา
173 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานระดับก่อน
| นอกเวลาราชการ | นอกเวลาราชการ | [6 empty] | วัยเรียนและ
174 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย | 236000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 51900 | งานระดับก่อน
|  | เอกสาร ค่าโฆษณา | [6 empty] | วัยเรียนและ
ประถมศึกษา
175 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านเนินผาสุก | 273364 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 29637.93 | งานระดับก่อน
|  | เป็นเงิน 78,104 บาท ค่าอาหารเสริม(นม) | [6 empty] | วัยเรียนและ
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 195,260 บาท | [6 empty] | ประถมศึกษา
176 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับศูนย์พัฒนา | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานระดับก่อน
|  | เด็กเล็ก เช่น สำลี และผ้าพันแผล | [6 empty] | วัยเรียนและ
177 | เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 233760 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 71936.1 | สาธารณสุข
| ส่วนท้องถิ่น | นักวิชาการสาธาณสุข | [6 empty] | และงานสาธาณ
สุขอื่น
178 | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | สาธารณสุข
| ขึ้นทะเบียนสัตว์ | ทะเบียนสัตว์ | [6 empty] | และงานสาธาณ
สุขอื่น
179 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
| ราชการ | ราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล | [6 empty] | และงานสาธาณ
สุขอื่น
180 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น | 118000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 26400 | สาธารณสุข
|  | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม หนังสือ | [6 empty] | และงานสาธาณ
181 | รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 1750 | สาธารณสุข
| พิธีการ | ค่าพิมพ์เอกสาร | [6 empty] | และงานสาธาณ
21
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
182 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
|  | ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า | [6 empty] | และงานสาธาณ
|  | ที่พัก ฯลฯ | [6 empty] | สุขอื่น
183 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
และงานสาธาณ
สุขอื่น
184 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  | 4740 | สาธารณสุข
และงานสาธาณ
สุขอื่น
185 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
|  | วัสดุเปลือง | [6 empty] | และงานสาธาณ
สุขอื่น
186 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
และงานสาธาณ
สุขอื่น
187 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 250000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 108010 | สาธารณสุข
และงานสาธาณ
สุขอื่น
188 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 720 | สาธารณสุข
|  | กระดาษเขียนโปรสเตอร์ | [6 empty] | และงานสาธาณ
สุขอื่น
189 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สาธารณสุข
และงานสาธาณ
สุขอื่น
22
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
190 | ค่าตอบแทนพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ | 188760 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 94200 | งานสังคม
|  | และพนักงานจ้างทั่วไป | [6 empty] | สงเคราะห์
191 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
สงเคราะห์
192 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก พิมพ์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
| พิธีการ | เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการรับรองบุคคล | [6 empty] | สงเคราะห์
193 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
|  | ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | [6 empty] | สงเคราะห์
194 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
สงเคราะห์
195 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  |  | / | 10000 | งานสังคม
สงเคราะห์
196 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
สงเคราะห์
197 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
|  | กระดาษเขียนโปรสเตอร์ | [6 empty] | สงเคราะห์
198 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสังคม
สงเคราะห์
199 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูง | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานสวัสดิการ
อายุ เช่น สำลี และผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยา
200 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร | 400000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
201 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร | 400000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 69140 | งานเคหะ
และชุมชน
23
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
202 | ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง | 472200 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 217980 | งานเคหะ
|  | ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และ คนงาน | [6 empty] | และชุมชน
ประจำรถขยะ
203 | เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 156000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 24350 | งานเคหะ
และชุมชน
204 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
| เวลาราชการ | เวลาราชการ | [6 empty] | และชุมชน
205 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต่างๆ | 708000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
|  | เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากำจัดขยะสิ่งปฏิกูลตาม | [6 empty] | และชุมชน
บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเทศบาลวัฒนานคร
206 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
207 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
208 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
209 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
210 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 150000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 68951.4 | งานเคหะ
และชุมชน
211 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานเคหะ
และชุมชน
212 | เงินเดือนข้าราชการ หรือ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงิน | 429240 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 208080 | งานส่งเสริม
| พนักงานส่วนท้องถิ่น | เดือนประจำปี | [6 empty] | และสนับสนุน
213 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ | 293040 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 146280 | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
24
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
214 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | /
| ราชการ | การ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | [6 empty] | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
215 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัย | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 24000
|  | ระหว่างการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล | [6 empty] | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
216 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 4800
|  | ลูกจ้างประจำ | [6 empty] | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
217 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | /
|  | ราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ | [6 empty] | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
218 | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 | /
|  | พนักงานส่วนตำบล | [6 empty] | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
219 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | /
งานส่งเสริม
และสนับสนุน
220 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานส่งเสริม
และสนับสนุน
221 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร | 15000 | 1967-11-01 |  |  | / | 15000
|  | เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ | [6 empty] | งานส่งเสริม
|  | ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | [6 empty] | และสนับสนุน
222 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | /
|  | เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ | [6 empty] | งานส่งเสริม
|  | ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | [6 empty] | และสนับสนุน
25
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
223 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง | 140000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองการ
ศึกษา
224 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือ | 374460 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
| ส่วนท้องถิ่น | พนักงานส่วนท้องถิ่น
225 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง | 42000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
226 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ | 284640 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 70316.12 | กองช่าง
227 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 48000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 23225.76 | กองช่าง
228 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏับัติเวลาราชการ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
เวลาราชการ
229 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือสิ่งพิมพ์
230 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
231 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจผังเมืองชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อจัดทำ | 100000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 80120 | กองช่าง
| แนวเขตที่ดินสาธารณะ | ผังเมืองชุมชนการสำรวจแนวเขตระหว่างตำบล
การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
232 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | กองช่าง
233 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 15690 | กองช่าง
234 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 150000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  |  | กองช่าง
235 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 35370 | กองช่าง
236 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | กองช่าง
237 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 3750 | กองช่าง
238 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรณีย์ เช่นค่าไปรณีย์ | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 105 | กองช่าง
239 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 2525.2 | กองช่าง
ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร
26
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
240 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 648240 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 132300 | งานก่อสร้าง
| ส่วนท้องถิ่น | จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | กองช่าง
241 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง | 338520 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 169140 | งานก่อสร้าง
|  | ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา | [6 empty] | กองช่าง
242 | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง | 24000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 12000 | งานก่อสร้าง
|  | จำนวน 1 อัตรา | [6 empty] | กองช่าง
243 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช | 5000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานก่อสร้าง
| ราชการ | ของพนักงานจ้าง | [6 empty] | กองช่าง
244 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัย | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานก่อสร้าง
|  | ระหว่างการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล | [6 empty] | กองช่าง
245 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ/พนักงาน | 50000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานก่อสร้าง
|  | ลูกจ้างประจำ | [6 empty] | กองช่าง
246 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น | 700000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 87300 | งานก่อสร้าง
|  | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ | [6 empty] | กองช่าง
ค่าโฆษณา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
247 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 2336 | งานก่อสร้าง
|  | ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง | [6 empty] | กองช่าง
248 | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 20000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 12000 | งานก่อสร้าง
|  | ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | [6 empty] | กองช่าง
249 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน วัสดุ | 500000 | ต.ค.-ก.ย.68 |  | / |  | 285210 | งานก่อสร้าง
|  | สิ้นเปลือง เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า | [6 empty] | กองช่าง
250 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ ค้อน ครีม | 200000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | งานก่อสร้าง
|  | ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม | [6 empty] | กองช่าง
251 | การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้ | 30000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
| ผู้มีรายได้น้อย | น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพด้านเกษตร
27
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
252 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
253 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ไม้ ค้อน คีม | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
254 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร | 10000 | ต.ค.-ก.ย.68 | / |  |  |  | สำนักปลัด
255 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 หลังๆ | 26400 | 1968-01-01 |  |  | / | 26400 | กองคลัง
ละ 5,700 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566)
256 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำนักงานประมวลผล | 24000 | 1968-03-01 |  |  | / | 24000 | กองคลัง
| ALL In One | เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์
257 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | เครื่องพิมพ์ MulitFunction หรือ LED ขาวดำ | 15000 | 1968-03-01 |  |  | / | 24000 | กองคลัง
| หรือ LEDขาวดำ | จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์
258 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ | 2500 | 1968-03-01 |  |  | / |  | กองคลัง
| ขนาด 800 VA | ละ 2,500 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น | [5 empty] | 2500
ฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์
259 | เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พาสติกสำหรับเด็ก จำนวน | 5000 | 1968-03-01 |  |  | / | 5000 | กองการ
|  | 20 ตัวๆละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | [6 empty] | ศึกษา
260 | โต๊ะสำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขนาด 60*120*50 จำนวน | 9000 | 1968-03-01 |  |  | / | 9000 | กองการ
|  | 3 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | [6 empty] | ศึกษา
261 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 | 17200 | 1968-03-01 |  |  | / | 17200 | กองการ
|  | เครื่องๆละ 8,600 บาท | [6 empty] | ศึกษา
ตามบัญชีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณฉบับประจำ
เดือน ธันวาคม 2566
28
กิจกรรมกันเงินไว้แล้ว กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันไว้
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
262 | ก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต | เพื่อก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต.วัฒนานคร | 1690000 | ต.ค.-ก.พ.68 |  |  | / | 1690000 | กองช่าง
| วัฒนานคร | กว้าง 6 ม ยาว 20 ม พร้อมห้องสุขา 2 ห้อง (ช/ญ)
263 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร | 70000 | 1968-01-01 |  |  | / | 70000 | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 บ้านวัฒนานคร | (สายเลียบทางรถไฟ เคียงดาวรีสอร์ต)
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
264 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.วัฒนานคร | เพื่อก่อสร้างรั้ว อบต.วัฒนานคร | 500000 |  | / |  |  |  | กองช่าง
สูง 1.80 เมตร ยาว 306 เมตร
265 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต | เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.วัฒนานคร ขนาดกว้าง | 320000 |  | / |  |  |  | กองช่าง
| วัฒนานคร | 5 เมตร ยาว 12.00 เมตร
266 | โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง | เพื่อจัดซื้อโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด | 18000 | 1968-02-01 |  |  | / | 18000 | สำนักปลัด
267 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | 81800 | 1968-02-01 |  |  | / | 81800 | สำนักปลัด
268 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU | 53600 | 1968-02-01 |  |  | / | 53600 | สำนักปลัด
269 | พัดลมโคจรติดผนัง 16 นิ้ว | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง | 17500 | 1968-03-01 |  |  | / | 17500 | สำนักปลัด
270 | โทรทัศน์ แอล อี ดี | เพือจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี | 35000 | 1968-03-01 |  |  | / | 35000 | สำนักปลัด
แบบสมาร์ททีวี 70 นิ้ว
29
กิจกรรมกันเงินไว้แล้ว กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันไว้
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หน่วย
|  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | ( บาท ) | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ระหว่าง | แล้วเสร็จ | งบประมาณ | รับผิดชอบ
271 | โทรทัศน์ แอล อี ดี | เพือจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี | 15000 | 1968-03-01 |  |  | / | 15000 | สำนักปลัด
แบบสมาร์ททีวี 32 นิ้ว
272 | ขาตั้งทีวี ขนาด 32 นิ้วแบบ | ขนาดตั้งทีวี ขนาด 32 น้วแบบเลื่อนได้ | 1500 | 1968-03-01 |  |  | / | 1500 | สำนักปลัด
| เลื่อนเคลื่อนที่ได้ | จำนวน 1 ชุด
273 | ขาตั้งทีวี ขนาด 70 นิ้วแบบ | ขนาดตั้งทีวี ขนาด 70 น้วแบบเลื่อนได้ | 2500 | 1968-03-01 |  |  | / | 2500 | สำนักปลัด
| เลื่อนเคลื่อนที่ได้ | จำนวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 56220500 |  |  |  |  | 24391158.15